BASES REGIONALES

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL

COMPONENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

AMBITO DE INTEGRACIÓN SOCIO EDUCATIVA

LICITACIÓN PÚBLICA

FOSIS

2010.

BASES REGIONALES

Programa de Desarrollo Social

2010

| - Nombre de la Convocatoria | Licitación de Desarrollo Social en su componente de proyectos de Servicios Especializados, Línea de Prestación de Servicios en Integración Socio Educativa y Fondo de Iniciativas Escolares |
| --- | --- |
| - Objetivo de la convocatoria | El objetivo de la convocatoria es la contratación de proyectos de servicios especializados para la ejecución de acuerdo a las normas de procedimiento establecidas en las Bases Generales y en las presentes Bases Regionales |
| - Mecanismo de Asignación de Recursos | ##### LICITACIÓN PÚBLICA |
| - fechas y plazos de la convocatoria | ### Plazos y lugar de Retiro de las bases |
|  | Las Bases Generales, Regionales y sus anexos pueden ser retiradas a partir del día 05 de Enero y hasta el 18 Enero del 2010, en las oficinas de la Dirección Regional de FOSIS, ubicada en Teatinos 653. |
|  | ##### Fechas, mecanismos de aclaración y rectificación de las bases |
|  | Las consultas y aclaraciones a las presentes Bases se deben realizar por escrito hasta las 12:00 horas del día 11 de Enero de 2010. Éstas deben ser dirigidas a Gerda Ebensperger V. (gerda@fosis.cl), las que serán contestadas en la reunión aclaratoria de bases del día 12 de Enero 2010 a las 11:00 horas en Teatinos 653, comuna de Santiago, primer piso. Las respuestas se harán llegar por la misma vía, a más tardar, el día 12 de Enero de 2010. Las respuestas y aclaraciones constituyen parte integrante de las presentes Bases Regionales y serán enviadas a todos aquellos que hayan adquirido bases hasta el 11 de Enero del 2010. |
|  | Fecha de cierre de la convocatoria y lugar de recepción de las propuestas. |
|  | Las propuestas se recepcionarán impostergablemente el día 19 de Enero de 2010, hasta las 12:00 horas, en las oficinas regionales de FOSIS, ubicadas en Teatinos 653, comuna de Santiago. Quién haya hecho entrega de una propuesta al FOSIS para la presente convocatoria recibirá un comprobante donde conste que el FOSIS ha recepcionado la propuesta en cuestión. Seguidamente se levantará el acta de cierre de la licitación. |
|  | ##### Lugar y fecha de apertura de las propuestas |
|  | El FOSIS realizará una ceremonia de apertura. Dicha ceremonia se realizará en las Oficinas de la Dirección Regional de FOSIS, el día 19 de Enero del 2010 a las 15 hrs. En esta ceremonia se levantará un acta pública que indicará lugar, fecha y hora de la ceremonia, número de cada proyecto presentado, nombre de los asistentes y la siguiente información de cada proyecto: - Código asignado por el FOSIS - Nombre o razón social del proponente - Nombre de la Propuesta - Monto del aporte solicitado al FOSIS - Costo total del proyecto - Número de beneficiarios directos El Acta deberá ser firmada por el Director Regional FOSIS o quién éste haya designado para tales efectos, el asesor jurídico regional FOSIS, quién actuará como ministro de fe y él o los proponentes que deseen |
|  | ##### Periodo estimado de evaluación ex – ante |
|  | La evaluación ex ante se realizará entre el 19 de Enero al 02 de Febrero del 2010. |
|  | Fecha estimada de adjudicación y comunicación oficial de los resultados. |
|  | Del 03 al 19 de Febrero del 2010 Esta etapa consiste en decidir qué proyecto(s) específico(s) será(n) financiado(s) en esta convocatoria. Esta decisión corresponderá a las Instancias establecidas en las Bases Generales del Programa. La adjudicación del (los) proyecto(s) se contendrá en un Acta Oficial del jurado. La Dirección Regional informará vía carta o correo electrónico, los resultados de la evaluación de las propuestas presentadas a la licitación. |
| - Costos de las bases | ###### Las presentes Bases No tienen costo. |
| - Formularios y documentos que acompañan la convocatoria | Documentos o Formularios: - Bases Generales - Adendum Bases - Bases Regionales - Formularios de Presentación de Propuestas que incluye ficha externa - Formato N°1 Formato de antecedentes curriculares de los Recursos Humanos que participarán en la propuesta. Debe certificarse a lo menos los dos años de experiencia. - Fotocopia simple del certificado de título de los/as integrantes del equipo propuesto - Formato N°2 Formulario de certificación de experiencia institucional (la experiencia con Fosis no se certifica) - Formato N°3 Formato de declaración Jurada simple del recurso humano - Formato N° 4 Declaración jurada simple que certifique. - Que no está afecto a ninguna de las inhabilidades señaladas en el punto 3.7 de las Bases Generales y las modificaciones señaladas en el documento de aprobación de modificación de bases generales del programa desarrollo social en los punto c) y d). - Que tiene capacidad legal para contratar con el FOSIS - Certificado y/o comprobante de disponibilidad de la infraestructura comprometida cuando no es de propiedad del proponente - Anexo Nº 1 : Territorios, Coberturas y Montos - Anexo Nº 2: Orientaciones metodológicas - Anexo Nº 3 : Orientaciones comunicacionales - Anexo Nº 4 : Guía de Cuidado Infantil |
| - Evaluación de las propuestas | ##### Requisitos de Admisibilidad |
|  | - Presentación de las propuestas en las copias y se adjuntan los formularios y anexos tal cual fue establecido en las bases generales. - Inscripción Vigente del proponente en el registro público del FOSIS. - El proponente no presenta inhabilidades legales para ejecutar proyectos financiados por el Fosis. - El monto solicitado al Fosis corresponde a lo establecido en las Bases Regionales. - Para el punto 3.7.g se entenderá en mora todos los proyectos con rendiciones pendientes y respecto del cual se declaró el término de todas las actividades por parte de la persona a cargo de la supervisión del proyecto. |
|  | ##### Requisitos Mínimos de Elegibilidad |
|  | Requerimientos técnicos mínimos: - Los territorios en los cuales se ejecutará la propuesta coinciden con los establecidos en las Bases Regionales. - Los ítems del presupuesto solicitado corresponden a los establecidos en las Bases Regionales y se ajustan a los porcentajes establecidos, cuando corresponda. - La ejecución de la propuesta se realizará en los tiempos establecidos en la convocatoria, según lo señalan las respectivas Bases Regionales. - El tipo de beneficiarios y la cobertura que se consideran en la propuesta, corresponden a lo especificado en las Bases Regionales. - El Proponente considera en la propuesta los componentes y/o líneas que se financiarán según se establecen en las Bases Regionales. nota: Los criterios de evaluación del diseño integral de las propuestas y perfiles de proyecto corresponden a lo señalado en el punto 9.2 de las bases generales. |
| - Adjudicación de las propuestas | Según lo establecido en el punto 10.1 de las Bases Generales, y la Resolución Exenta Nº 0122 del 29.01.2009, al jurado que le corresponderá la adjudicación de las propuestas que pasen la evaluación técnica; y estará conformado por : - El Director Regional FOSIS (o quien éste designe en su representación). - El Secretario (a ) Regional de planificación (o quien éste designe en su representación). - Secretario Regional Ministerial de Educación (o quien éste designe en su representación). - El jurado podrá sesionar con la participación de al menos dos de sus integrantes. |

II.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA

1.- Tipo de ejecutores

Ejecutores  Intermediarios: Instituciones Privadas, públicas o de Educación Superior reconocidas por el Estado y que tengan capacidad para ejecutar proyectos de prestación de servicios de apoyo psicosocial y pedagógico para niños (as) y o adolescentes en condiciones de vulnerabilidad escolar y  riesgo social.

(Las Corporaciones Municipales podrán presentar propuestas, en el caso que la licitación sea provincial o intercomunal y el jurado lo conforme el secretario ministerial de educación o el provincial. Los municipios no pueden presentar propuestas en esta licitación, según  lo establecen las Bases Generales del Programa)

2.- Componentes y Líneas que se financiarán

- Componente Proyectos de servicios especializados

- Línea :

  - Prestación de servicios y  Fondo de Iniciativas Escolares

3.- Ámbito de Intervención

Integración Socio Escolar

4.- Objetivo de las propuestas

Mejorar la integración socio escolar  de niños/as y/o adolescentes a través del desarrollo de una intervención integral en tres niveles: Alumno/a, Escuela y Familia.

Objetivos Específicos:

- Fortalecimiento del rol de los adultos significativos involucrados en el proceso de desarrollo de los niños, niñas o jóvenes;

- Desarrollar intervenciones  pedagógicas y psicosociales que permitan a los niños/as avanzar en su proceso educativo e integración social a través del desarrollo de sus  competencias necesarias para su proceso educativo.

- Potenciar a la comunidad educativa para prevenir el fracaso escolar, a través de acciones de mejoramiento de prácticas pedagógicas  y de promoción del buen trato  pertinentes a la población objetivo.

- Sistematización de la intervención con el fin de aportar al diseño y gestión acciones de apoyo a la retención escolar de niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo de desertar del sistema escolar.

- A través de un fondo de iniciativas desarrollar experiencias significativas que permitan poner en práctica las habilidades y competencias adquiridas a través del proceso y que permitan dar cumplimento del objetivo general.

5.- Resultados  Esperados:

- Fortalecimiento del rol de aprendiz de los niños/as y/o  adolescentes, es decir un 80% de los beneficiarios/as directos demuestra avances en sus competencias educativas y habilidades sociales de acuerdo a los objetivos esperados en el plan de trabajo individual acordado en la Etapa 2.

- El 50 % de los adultos significativos demuestran un mayor interés y adquieren prácticas de apoyo al proceso educativo de sus hijos.

- El establecimiento educacional identifica áreas de mejoramiento en sus prácticas educativas a partir de la implementación del servicio y son incorporadas en su gestión

6.- Productos

Los establecidos en el punto 3 del Anexo N° 2 de esta convocatoria.

7.- Beneficiarios/as

- Los establecidos en el punto 3.4 de las Bases Generales y los establecidos en el  Anexo N° 2  de las Bases Regionales.

8.- Coberturas

Las coberturas establecidas para el Territorio y comuna se especifican en el Anexo N° 1

9.- Duración de los proyectos:

Los proyectos tendrán una duración de, a lo menos, 8 meses.

10.- Localización

Ver Anexo 1

11.- Recursos disponibles para la presente convocatoria

$ 525.420.000

12.- Ítemes a financiar

- Inversión Directa: Corresponde a los recursos del proyecto que constituyen, de manera directa e inmediata, un beneficio material o inmaterial para los destinatarios del mismo. El monto total de éstos no podrá ser inferior al 80% del aporte FOSIS al proyecto.

- Recursos de inversión: Corresponde a los recursos destinados al  fondo de financiamiento para iniciativas autogestionadas, cuyos/as destinatarios directos son los/as beneficiarios/as

- Recursos Humanos profesionales y/o técnicos para la entrega de los servicios directos a los beneficiarios/as: Corresponde a los recursos humanos que prestan servicios directos a los/as beneficiarios/as del proyecto. Se incluye en este subitem el recurso humano que realiza las labores de formación, pedagogía, asistencia técnica, capacitación y tutorías según corresponda.

- Subsidios a los/as beneficiarios/as: Corresponde a los recursos que financian alimentación y/o traslado, pago de becas y seguro de accidentes del trabajo de los/as beneficiarios/as, cuando el tipo de actividad desarrollada así lo requiera.

- Materiales de trabajo de los/as beneficiarios/as: Corresponde a los bienes, insumos y materiales cuyos destinatarios directos son los/as beneficiarios/as, incluyendo además el material educativo o pedagógico que se les entregue a los/as beneficiarios/as cuando corresponda.

- Guardería Infantil: Corresponde al costo de funcionamiento del servicio de Guardería Infantil, incluyendo recursos humanos, insumos y materiales y gastos de arriendo de infraestructura si se requiere.

- Gastos asociados de Administración: Corresponde a los recursos del proyecto que directamente son necesarios e indispensables para la implementación o difusión del mismo.  El monto total de estos gastos no podrá exceder de un 13% del aporte FOSIS al proyecto.

- Recursos Humanos de soporte al proyecto: Corresponde al recurso humano de apoyo a la ejecución del proyecto, incluyendo las funciones de coordinación y apoyo administrativo del proyecto.

- Transporte e Infraestructura: Corresponde a los recursos destinados a arriendo de infraestructura para la ejecución del proyecto, equipamiento necesario para la entrega de los servicios y transporte para el recurso humano del ejecutor.

- Material fungible: Materiales necesarios para la ejecución del proyecto y cuyos destinatarios directos no son los/as beneficiarios/as.

- Comunicación y Difusión: Que no podrá ser inferior a un 1% del aporte solicitado a FOSIS e Incluye la señalética del proyecto y material informativo que se entregue a los/as beneficiarios/as

- Otros de Administración: Incluye gastos prorrateables o identificables relacionados con el proyecto y cuyos destinatarios directos/as no son los/as beneficiarios/as.

- Imprevistos: Incluye gastos en que deba incurrirse por situaciones extraordinarias, no contempladas en la formulación del proyecto y necesarias para su correcta ejecución .

- Gastos de Sostenimiento:  Son aquellos gastos indirectos necesarios, en que debe incurrir el ejecutor  para la ejecución y desarrollo del proyecto, tales como uso de infraestructura (oficinas), gasto de bienes y servicios de consumo (luz, agua, teléfono, sueldos junior, secretaria, etc.) registro contable de los recursos recibidos (contabilidad separada de otros ingresos del ejecutor) y otros de similar naturaleza que no son susceptibles de prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto no podrá exceder de un 7 % del valor total del aporte FOSIS.

Las normas aplicables a la rendición de cuentas se establecerán en el respectivo contrato de ejecución de proyecto.

SANCIONES:

- Acorde a los plazos establecidos en el punto 6 del Anexo Nº 2, si el Ejecutor tuviera atraso en la ejecución y con ello incumplimiento de los plazos indicados para cada etapa, se aplicará una sanción equivalente a un 0,5% del total del aporte Fosis para los Gastos Asociados de Administración y para el sostenimiento por día de atraso.

- Sin perjuicio de lo anterior Fosis podrá aplicar otras sanciones, según lo establecido en el punto 12.2 de las Bases Generales.

En el caso de modificación de plazos autorizados previamente por escrito por Fosis, no operarán los descuentos señalados precedentemente

13.-  Contenidos de las propuestas

Contenidos definidos en el punto 7 de las bases generales para el componente servicios especializados, además se requiere profundizar en los siguientes contenidos:

- Recurso Humano

Según lo establecido en el punto 4,  del Anexo N°2 Etapas, Productos y Orientaciones Metodológica.

- Infraestructura :

El ejecutor deberá describir dentro de la propuesta, la infraestructura disponible en el territorio de licitación postulado o de su casa matriz como así toda la infraestructura que este al servicio del proyecto.  A su vez, deberán estar disponibles en el, caso que el organismo evaluador requiera ratificar los recursos institucionales comprometidos.  El proponente deberá tener movilización propia o disponible para la ejecución del proyecto, indicando el número de horas de disponibilidad semanal, teléfono, correo electrónico, celular disponible, equipo de computación ( a lo menos Pentium e impresora, equipo de Data Show ) y toda aquella infraestructura necesaria para cumplir con el objetivo de la propuesta.

El proponente deberá tener movilización propia o disponible para la ejecución del proyecto, indicando el número de horas de disponibilidad semanal; teléfono, correo electrónico, celular disponible, equipo de computación (a lo menos Pentium e impresora) y toda aquella infraestructura necesaria para cumplir con el objetivo de la propuesta

Indicar si se establecerán convenios (incluirlos) para utilización de infraestructura comunal, propia o arrendada, espacios disponibles, horarios de utilización, mts.2 a nivel comunal.

El ejecutor deberá disponer de infraestructura para el cuidado de los niños en las actividades de capacitación, asistencia técnica, talleres u otras que sean de carácter grupal.

- Coordinación :

- El proponente adjudicado deberá incorporarse a las Mesas de Trabajo respectivas, bajo la supervisión del ADL designado para la supervisión del proyecto.

- Es fundamental que la propuesta defina mecanismos de coordinación con la Unidad de                               Intervención Familiar - UIF, Departamento Social de los Municipios, Departamentos de Educación Municipales u otros pertinentes durante la ejecución de las diferentes fases del Programa

- Es importante prolongar esta coordinación con la UIF durante todo el proceso de ejecución del proyecto ya que el/la Jefa de la UIF y el/la Apoyo Familiar deberá tener la información de las personas que efectivamente están y han participado para así poder dar cumplimiento en el sistema de Registro a la Condición Mínima de la  Dimensión que corresponda. (En el caso de Familias provenientes del programa Puente).

- Y las establecidas en el punto 4,  del Anexo N°2 Etapas, Productos y Orientaciones Metodológicas.

- Género:

- Se deberá explicitar en la propuesta un tipo de metodología pertinente a las características particulares de hombres y mujeres. Dado que en términos globales los proyectos asociados a este programa, tienden a generar una participación marcadamente femenina, será importante que la metodología de trabajo se ocupe de motivar  la participación mas activas de otros miembros del grupo familiar o en contrapartida que las iniciativas dirigidas específicamente a mujeres, contemplen un análisis de intereses prácticos y estratégicos de ellas, lo mismo en el caso de que la participación sea mayoritariamente masculina, por tanto el material de apoyo no deberá discriminar en el lenguaje y uso de ejemplos. Así como, las decisiones de horario de funcionamiento deberán ser concordados considerando las actividades que realizan tanto hombres como mujeres, de tal manera que no afecten su participación. Es importante asegurar que hombres y mujeres puedan acceder de manera igualitaria a los servicios que entrega el proyecto.

- Deberá garantizarse la existencia de un servicio de guardería infantil  para todas las actividades de carácter grupal, deben estar disponible tanto para hombres como para mujeres con hijos pequeños (hasta 12 años). Esto implica infraestructura adecuada, personal preparado para el cuidado de los/as niños/as y la respectiva difusión a las familias que participan del proyecto. ( Ver Anexo 4)

- El Recurso Humano que participe en la ejecución del proyecto deberá contar con al menos una persona con experiencia de trabajo en materia de equidad de género y los grupos de interés propuestos (que no es lo mismo haber trabajado con mujeres).

- Al inicio de la ejecución se desarrollarán  jornadas de trabajo con los ejecutores para definir planes específicos en esta materia. Esto incluye la presentación de material audiovisual elaborado nacionalmente.

- Además se deben considerar las orientaciones y requerimientos señalados en el punto 4,  del Anexo N°2 Etapas, Productos y Orientaciones metodológica.

- Metodología

- El programa propone un diseño de intervención emergente, en el cual la propuesta presentada por el ejecutor es el punto de partida. Debido a que el Fosis no provee de un diagnóstico acabado sobre la realidad a intervenir, el ejecutor debe validar la información entregada por el Fosis y realizar un diagnóstico en terreno, el cual sirve para diseñar un plan de trabajo a partir de la realidad a la cual va dirigida la intervención, siendo el proyecto presentado por el ejecutor el marco de referencia el cual se reconstruye a partir de la realidad.

La intervención emerge y cobra sentido y se reestructura en el momento del diagnóstico,  se afina en el plan de trabajo, cuando el ejecutor conoce la realidad en la que viven los beneficiarios/as y puede adecuar las actividades del proyecto en coherencia con el diagnóstico realizado y las características especificas de los beneficiarios observadas.

La metodología debe facilitar la participación activa de todos lo beneficiarios /as del proyecto.

(ver punto 4 del Anexo N°2 Etapas, Productos y Orientaciones Metodológicas).

- Etapas de la intervención

Etapa de inserción, selección de grupo objetivo  y elaboración de diagnósticos

Durante esta etapa, el ejecutor debe reconocer cuál es la problemática específica que va abordar, y cómo se comportan las distintas variables que están involucradas en las expresiones de riesgo del grupo objetivo. Además se debe aplicar, según corresponda, los instrumentos para la construcción de línea base de cada usuario, que son parte del Sistema de Registro de Beneficiarios. Estos instrumentos serán entregados al ejecutor al inicio de las actividades del proyecto.

En esta etapa se deberá además, definir y seleccionar a los usuarios.

- Etapa de definición y diseño del plan de acción.

Los ejecutores deben presentar un programa de acción detallado y adecuado a la realidad de cada beneficiario/a, y un plan genera de intervención, que permita adecuar la metodología de intervención, las actividades del proyecto e incorporar adecuadamente la perspectiva de género .

- Etapa de implementación del servicio.

Luego de sancionar el plan de trabajo, se comienza con la intervención propiamente tal, con los(as) usuarios(as).  Durante la intervención deben generarse reuniones de trabajo con: las oficinas municipales que correspondan.

- Análisis evaluativo de la ejecución y cierre de la intervención.En esta etapa se espera que el ejecutor :

- Entregue un informe final de su intervención el cual deberá ser aprobado por el Agente de Desarrollo Local a cargo del proyecto.

- Realice un proceso de evaluación en el que participen los beneficiarios/as

- El ejecutor rinda cuenta de los resultados de su intervención a la Mesa de Trabajo Territorial y otros actores relevantes.

- El ejecutor debe tener el 100% de los usuarios registrados en el sistema Nacional de registro de Usuarios del Fosis con su línea de entrada y salida (cuando corresponda)

(ver detalle de la metodología para cada etapa en punto 4 del Anexo N°2 Etapas, Productos y Orientaciones Metodológicas.)

- EVALUACIÓN

El ejecutor deberá proponer una metodología que le permita evaluar los resultados de su intervención,  para lo cual deberá tener en cuenta que el Fosis exige a través de su Sistema Nacional de Registro de Usuarios la medición de  variables de entrada y salida, las cuales el ejecutor deberá medir según los requerimientos del FOSIS.

- INSTRUMENTOS

El ejecutor deberá presentar en su propuesta todos los instrumentos que utilizará en la ejecución del proyecto (etapa de selección, formato para el diagnóstico, plan de acción, plan intervención en redes locales de apoyo y plan de trabajo Fondo de Iniciativas)

14.- Requisitos para la presentación de las propuestas

- El proyecto se debe presentar en un original y una copia completa. Ambas deberán presentarse en sobres separados y cerrados. Deberán llevar en el sobre adherida la ficha externa.

- En el caso de ejecutores intermediarios deberán incluir una versión de la propuesta en CD.

- Formato N°4 Declaración jurada simple que certifique que no está afecto a ninguna de las inhabilidades señaladas en el  punto 3.7 de las Bases Generales y que tiene capacidad legal para contratar con el FOSIS.

15.- Sistemas y mecanismos de registro de información solicitada

- En un plazo no superior a 60 días de iniciado el proyecto el ejecutor deberá tener ingresada la información relativa a la identificación de cada beneficiario y/o de cada una de las familias atendidas por el servicio, en el “Sistema Nacional de Usuarios” programa dispuesto en la página web  del FOSIS. Y registradas las variables de entrada que se solicitan según los instrumentos diseñados para tal fin.

- El Ejecutor deberá coordinarse, al inicio del proyecto, con el Departamento de Gestión de Programas del FOSIS Regional para definir los parámetros de información que permitan alimentar el Sistema Nacional de Usuarios y completar los datos requeridos en la calidad y cantidad solicitada.

- Aplicación de Acta de Compromiso establecida en punto 12.3.3.1 de las Bases Generales.

FOSIS informará a las instituciones que adjudiquen el instrumental y los procedimientos que aplicarán para el registro de los beneficiarios/as del Programa. Los plazos para los productos referidos al registro de información se establecerán en los respectivos Acuerdos Operativos que FOSIS suscribirá con quiénes adjudiquen.

16.- Garantías Solicitadas

- Las establecidas en el punto 11.2. de las Bases Generales:

  - Póliza de Garantía para contratos en general

  - Boleta Bancaria de Garantía

  - El proponente debe tener en consideración que el contrato que se suscriba con Fosis estará sujeto, en materia de rendiciones de cuenta,  a la Ley de presupuestos del sector público; a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, mediante su resolución N° 759 de 2003, y a lo consignado en las disposiciones comunes a los contratos de ejecución de proyectos del Proyecto.

Estarán exentos de la obligación de constituir garantías las instituciones establecidas en el punto  11.2 de las bases generales de desarrollo social.

17.- Desembolsos

Para poder realizar cualquier tipo de desembolsos los ejecutores deberán estar inscritos en el registro de colaboradores del estado, www.registros19862.cl, en la categoría receptor

La programación de pagos es la siguiente:

a) 1° desembolso: Una cuota con carácter de anticipo de hasta el 10%  una vez tramitado el contrato y constituidas las garantías respectivas.

b) 2° desembolso: 2° cuota, con carácter de anticipo, de hasta el 60%, con garantía vigente de acuerdo al monto del anticipo y contra la entrega de los siguientes productos:

- Entrega del informe de sistematización de los resultados del diagnóstico, las debilidades y potencialidades de cada uno de los niveles de intervención  y  una síntesis final  en que se identifiquen las áreas prioritarias de intervención. Power point con los elementos relevantes de la sistematización de la información diagnóstica (en digital y papel).

- Ingreso de la información al sistema de registro de beneficiarios del FOSIS, datos de los beneficiarios y variables de entrada.

- Documento del plan de trabajo aprobado por ADL y cronograma de actividades.

- Para proceder al desembolso se requiere la rendición de gastos  del 100% del aporte FOSIS recepcionado anteriormente para un siguiente desembolso.

c) 3er desembolso: 3era cuota, con carácter de anticipo, de hasta el 30%, con garantía vigente de acuerdo al monto del anticipo y contra la entrega de los siguientes productos:

- Entrega a Fosis del Acta de traspaso del financiamiento del Fondo de Iniciativas de Apoyo Escolar a cada familia.

- Informe de avance que dé cuenta del cumplimiento de los productos establecidos para ese período.

- Para proceder al desembolso se requiere la rendición de gastos  del 100% del aporte FOSIS recepcionado anteriormente.

18.- Difusión del Proyecto

Además de lo indicado en el punto 12.3, de las Bases Generales del Programa, Difusión del Proyecto, las actividades contenidas en las propuestas, en relación a la difusión, deben garantizar que:

- La totalidad de los beneficiarios conocen al FOSIS y reconocen que es el Gobierno de Chile, a través de FOSIS, la Institución que los está apoyando en la solución de sus necesidades.

- Señalética: se deberá instalar una señalética en forma de cartel o pendón cuyas características se encuentran especificadas en la página WEB  www.fosis.cl <http://www.fosis.cl>  en el link de la Región Metropolitana. su costo no deberá exceder de la suma de dos Unidades Tributarias Mensuales y deberá ser instalado por el Ejecutor dentro de los treinta días siguientes al inicio del proyecto.

- Logotipo Institucional: Este elemento deberá estar actualizado y debe ser incorporado en todo el material de difusión utilizado en el proyecto.

- Eventos Públicos: los ejecutores deberán realizar al menos dos eventos públicos en coordinación con el A.D.L. asignado al proyecto; debiendo ser informados a la Dirección Regional con al menos 10 días de anticipación para su calendarización y apoyo (Depto. De Comunicaciones FOSIS R.M.), contemplando al menos una actividad de inicio y otra de cierre.

- Será obligatorio realizar la sistematización de dos experiencias de beneficiarios con resultados exitosos producto de la intervención realizada en cada comuna. El registro se deberá realizar según ficha de sistematización que se encuentra en la página web <http://www.fosis.cl> en el link de la Región Metropolitana.

Ver Anexo 3 de Comunicaciones